《无锡市饮用水水源保护办法》立法后评估

工作方案

《无锡市饮用水水源保护办法》（以下简称《办法》）制定于2007年，是我市饮用水水源保护工作的一部重要的地方政府规章。为总结工作经验，提高立法质量，根据《市政府关于印发无锡市人民政府2017年度立法工作计划的通知》（锡政发〔2017〕72号）和《无锡市规章立法后评估办法》（无锡市人民政府2013年第142号令）要求，拟对《办法》进行立法后评估。此次评估工作，既是对规章的实施效果、总体质量等进行综合分析评估，也为今后修改完善提供参考。为做好这项工作，制定如下实施方案：

- 评估对象

《无锡市饮用水水源保护办法》

二、评估组织

为切实做好本次立法后评估工作，市局成立以主要领导和分管领导分任正副组长，相关部门和单位的负责人为成员的立法后评估工作小组，小组成员名单如下：

组  长：任  栋  市环保局局长

副组长：王晓栋　市环保局副局长

成  员：奚  河　办公室主任

王海明　政策法规处处长

黄晓东  计划财务科技处处长

张跃跃  宣传教育处处长

徐新宇  自然生态保护处处长

何永军　污染防治处处长

许玉竹　环境影响评价处处长

严戈明  环境监测与信息处处长

刘  鑫  污染物排放总量控制处处长

潘  润　固体废物与核辐射安全监督管理处处长

高小萍　市环境监察局局长

顾征帆  市环境监测站站长

汪  锋  市环境科学研究所所长

黄勇顺  市环境应急与事故调查中心主任

姚业宏  市环保信息中心主任

孙  健  市环保宣教中心主任

工作小组下设办公室，由市环保局政策法规处承担办公室职能，负责办法立法后评估工作的具体实施、推进和材料汇总。

三、评估时间

2017年6月1日-2017年10月31日。

四、评估标准

办法立法后评估工作应当遵循以下标准：

（一）合法性：规章是否符合立法权限、程序，是否与上位法相抵触。

（二）合理性：规章是否体现公平、公正原则，所采取的措施是否必要、适当，法律责任的设定是否与违法行为的性质、情节、社会危害程度等相当。

（三）协调性：规章与其他规章、规范性文件之间是否冲突，制度之间是否相互衔接，配套制度是否完善。

（四）操作性：制度设计是否具体可行，措施是否便民、高效，操作程序是否正当、易行。

（五）规范性：立法技术是否规范，逻辑结构是否严密，表述是否准确，是否影响到规章的有效实施。

（六）绩效性：规章是否实现预期立法目的，能否解决行政管理中存在的具体问题，实施中存在的问题、原因和解决的建议，实施后取得的经济社会效益是否高于规章制定和执行的成本。

五、评估内容

（一）法律制度统一性。评估办法与相关法律、行政法规的基本原则及具体规定是否抵触；与相关地方性法规是否相互衔接、协调；设置的行政处罚是否合法、适当；条文内部是否和谐，不自相冲突。

（二）制度设计和权利义务配置。评估我市饮用水水源保护的制度设计是否科学、合理；办法对我市饮用水水源保护的其它规定是否可行；饮用水水源保护行政管理主管部门和管理机构的权责是否具体，尤其是对可能存在职能交叉的部门权力配置的规定是否明确；对饮用水水源保护的权利义务的配置是否合法、适当；救济渠道的设置是否合理有效；对违法行为有无对应的处罚规定，设定的执法行政裁量权幅度及范围是否合理等。

（三）技术规范性。分析办法名称是否准确，结构安排是否合理，条文间逻辑关系是否清楚；条文规范是否准确、严谨、简明、无歧义；用语是否规范、统一，标点符号、数字的表述是否符合国家语言文字规范。

（四）针对性和可操作性。评估办法对饮用水水源地保护的规定是否具有针对性，体现了我市实际需要，是否有利于保障饮用水安全和人体健康，促进经济社会与环境协调发展；对上位法的原则规定、授权性规定和主要制度是否进行了细化；规章中的名词术语是否界定清楚，没有歧义；涉及时限的规定有无具体时间；提出是否继续有效、修改、或者废止等建议意见。

（五）实施效果。评估办法的施行对保护和促进我市饮用水水源保护事业发展的影响；统计行政执法机构适用办法的情况；调查公民对办法的知晓度和认可度。

六、评估方法

办法立法后评估可以采用以下方法进行：

（一）通过新闻媒体、局机关网站、政务微信公众号、问卷调查等公开征集社会公众意见。

（二）走访或者书面征求相关行政执法单位、监督机关、行政相对人的意见。

（三）通过召开座谈会、专家论证会等听取意见。

（四）根据评估需要，采取实地考察、专题调研等其他方法。

七、评估步骤

《办法》立法后评估工作步骤包括准备阶段、实施阶段和评估报告形成阶段。

（一）准备阶段(5月)

制定评估方案。评估方案包括评估组织、评估标准、评估内容、评估方法、评估程序和时间安排、组织保障等。

（二）实施阶段（6月-8月）

1、开展调查研究，通过多种途径搜集整理评估意见和建议；

2、汇总和分析评估意见和建议，并得出初步结论；

3、评估小组对收集的材料进行分析评价，提出初步评估结论，上报评估机关。

（三）报告阶段（9月-10月）

1、评估机关对立法后评估初步结论进行研究论证；

2、起草评估报告；

3、组织有关专家对评估报告进行论证；

4、形成评估报告,提出继续施行或者修改、废止规章、改进行政执法等处理意见。

八、工作要求

（一）思想高度重视，精心组织谋划。饮用水水源保护立法后评估工作对提升我市立法质量、提高水源保护执法管理效率具有重要的意义。各单位、各部门要在思想上高度重视，将规章立法后评估工作纳入2017年度法制工作要点之一。领导小组要定期召开工作推进会议，及时总结和部署各阶段的评估工作，确保精心组织谋划，周密部署安排，扎实有效推进。

（二）立足实际工作，认真开展调研。一方面，要把规章立法后评估工作与饮用水水源保护执法工作结合起来，在法律的实际实施过程中真正发现问题、提出评估意见；另一方面，要扎扎实实开展调查研究工作，确保调查手段多样、调查方式严谨、调查结果可靠，坚决杜绝弄虚作假、走过场。

（三）认真分析总结，力争取得实效。要对多方收集到的调查结果进行科学分析评价和研究论证，严格对照评估标准，认真开展评估工作。在此基础上，形成包括评估工作的基本情况、评估结论以及相关的分析评价、针对评估结论提出的处理意见或者建议、其他需要说明的问题等内容的评估报告，力争规章立法后评估工作取得实实在在的成效。

抄送：市法制办。

无锡市环境保护局办公室　　　             2017年6月1日印发